**PROJE UYGULAMA TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAALİYETLER** | **HAFTALAR** | **UYGULAYAN KURUM/ KİŞİLER** |
| Okul Psikolojik Danışmanlarının RAM Proje Ekibi tarafından proje hakkında bilgilendirilmesi |  | EYYÜBİYE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/PROJE EKİBİ |
| Okul idarecilerine ve sınıf öğretmenlerine projenin içeriği hakkında bilgilendirme yapılması, Okul Proje ekibinin oluşturulması |  | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI |
| Tüm öğrencilere yönelik akran arabuluculuğunun önemi hakkında bilgilendirme semineri verilmesi, öğrencilere arabuluculuk broşürlerinin dağıtılması |  | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI |
| Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni tarafından sınıflara EK-2 de verilen sosyometrinin uygulanarak her sınıftan en az 2 kız 2 erkek şeklinde 4 arabulucu seçilmesi |  | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul PDR duvarlarının Akran Arabuluculuğu ile ilgili afiş, slogan yazılarıyla doldurulması, arabuluculuk panosunun hazırlanması |  | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI |
| Projenin uygulanması için Sınıf Arabulucularına sınıf içerisinde uygun bir ortam hazırlanması ve seçilen öğrenciler 1 kız 1 erkek olacak şekilde nöbetleşe görevlendirilmesi ve EK de verilen nöbet çizelgesine işlenip sınıf panosuna asılması |  | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Okul psikolojik danışmanlarının ilk 2 ay haftada 1 kez daha sonra ise ayda 1 kez olacak şekilde arabulucularla görüşme yaparak gerekli beceriler konusunda onlara destek toplantısı yapması. |  | OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI |
| Sınıf rehber öğretmenlerinin akran arabulucularla haftada 2 kez görüşüp akran arabulucu listesinin takibinin yapılması gerekli görülen durumlarda okul psikolojik danışmanından destek alması |  | SINIF ÖĞRETMENLERİ |
| Kurum içi denetim ve değerlendirmeleri yapmak. (Okul Proje İzleme ve Değerlendirme Ekibi) |  | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Dönem sonunda toplantı yapılarak, projenin işleyişi hakkında değerlendirme yapıp proje sırasında yapılan görüşmelerin görüşme kayıt formlarının raporlaştırılıp eksik noktaların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması |  | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |
| Raporların Eyyübiye Ram Müdürlüğü ile paylaşılması. |  | OKUL PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ |